- Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS Klatovy

- Termín jednání:		12. 6. 2013

Místo jednání:			zasedací místnost v budově Městského úřadu Klatovy, náměstí Míru 66

Účastníci jednání:		viz prezenční listina

- Program jednání:

- Základní informace o komunitním plánování sociálních služeb

- Organizační struktura 2.etapy KPSS na Klatovsku

- Harmonogram projektu

- Popis nejbližších aktivit

- Připomínkování a schválení dokumentů: dotazníky, Základní listina KPSS na Klatovsku – 2. etapa, Statut a jednací řád řídící skupiny

6.   Různé – diskuze

Obsah a závěry jednání:

- Základní informace o komunitním plánování sociálních služeb

Metodička projektu pí. Eberlová představila přítomným metodu komunitního plánování, která spočívá v zjišťování informací o aktuální nabídce sociálních a souvisejících služeb na daném území a o poptávce po službách, které naopak na tomto území chybí. Poté se  v regionu diskutuje o tom, jak tyto potřebné služby pro občany zajistit s ohledem na možnosti regionu. Z diskuze vycházejí konkrétní návrhy aktivit vedoucí k rozvoji sociálních a souvisejících služeb.  Výstupem procesu je  dokument Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb a také Katalog poskytovatelů sociálních služeb.

- Organizační struktura kpss na Klatovsku

První projekt se stejným cílem proběhl v letech 2006 – 2008 a jeho výstupem byl Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období 2008 – 2012.

V současné době probíhá jeho další etapa v rámci projektu „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko“. Práce na projektu započaly v květnu 2013, dokončení je plánováno na červen 2014. Druhá etapa komunitního plánování bude realizována prostřednictvím následující organizační struktury:

- řídící skupina, která má následující úkoly:

  - dohled nad průběhem projektu

  - připomínkování výstupů z pracovních skupin

  - schvalování jednotlivých částí aktualizovaného komunitního plánu  a schválení celého aktualizovaného komunitního plánu

  - vypořádání připomínek k aktualizovanému komunitnímu plánu

  - zprostředkování výstupů z 2. etapy kpss představitelům města Klatovy

  - komunikace s Radou a Zastupitelstvem města Klatovy a dotčených obcí

- pracovní skupiny

  - jsou základním prvkem organizační struktury

  - v pracovních skupinách bude probíhat diskuze o nedostatcích a možnostech rozvoje služeb a budou se zde navrhovat konkrétní aktivity. Pracovní skupiny budou také spolupracovat při zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb a při aktualizaci katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

  - budou složeny ze zájemců z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, ze zástupců obcí a měst na území ORP Klatovy a ze zájemců z řad veřejnosti, kterým je problematika sociálních služeb blízká

  - do jejich činnosti se může zapojit každý, kdo bude mít zájem, tzn. jedná se o otevřené skupiny

  - budou rozděleny podle cílových skupin – CpKP navrhuje na základě zkušeností realizovat 3 pracovní skupiny:	PS „Děti, mládež a rodiny s dětmi“

PS „Senioři a osoby se zdravotním postižením“

PS „Ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením“

-	v rámci projektu mohou být v případě potřeby také realizována setkání k jednotlivým tématům společným pro více pracovních skupin, jako může být např. sociální bydlení, preventivní činnost na školách apod. Dále mohou v rámci projektu probíhat setkání konkrétní cílové skupiny, jako jsou např. pečující osoby, osoby se sluchovým postižením apod.

- monitorovací tým

  - bude vytvořen z členů pracovních skupin a řídící skupiny v průběhu projektu

  - hlavním úkolem bude stanovit pravidla pro sledování a vyhodnocování naplňování komunitního plánu a jejich realizace v době platnosti komunitního plánu

- realizační tým

  - jeho úkolem je řízení a koordinace projektu, zodpovídá za realizaci jednotlivých činností

  - tvoří jej: koordinátor projektu (Bc. Ondřej Starý, CpKP ZČ), metodička projektu (Ing. Tereza Eberlová, CpKP ZČ) a členka řídící skupiny (Ing. Věra Schmidová MěÚ Klatovy)

- Harmonogram projektu

Paní Eberlová poté představila přítomným plánovaný časový harmonogram projektu:

  - květen 2013 – červen 2014: informační kampaň

  - květen – září 2013: mapování aktuální sociální situace, vyhodnocení realizace 1. komunitního plánu

  - říjen 2013: 1. veřejné setkání

  - listopad 2013 – červen 2014: setkávání pracovních skupin, řídící skupiny, monitorovacího týmu, průzkum potřeb uživatelů soc. služeb, aktualizace katalogu poskytovatelů soc. služeb, vzdělávací a odborné semináře, zpracování komunitního plánu a realizačního plánu na rok 2014

  - duben / květen 2014: 2. veřejné setkání

  - květen 2014: sběr připomínek k návrhu plánu, jejich vypořádání, finální podoba komunitního plánu

  - červen 2014: projednání komunitního plánu a realizačního plánu v Radě a Zastupitelstvu města Klatovy

- Popis nejbližších aktivit

- Mapování aktuální sociální situace na Klatovsku

Po předešlých zkušenostech CpKP upustilo od plošného dotazování občanů, které nepřinášelo potřebné informace v dostatečné míře. V úvodu budou nejprve zjišťovány socio-demografické údaje a statistická data. CpKP se v této souvislosti obrátí na odbory městských úřadů a úřad práce s žádostí o poskytnutí údajů jako je např. počet příjemců příspěvku na péči v roce 2011 a 2012 a další, ideálně v podrobnějším členění.

Podněty týkající se nedostatků a problémů v sociálních službách budou zjišťovány prostřednictvím dotazníků určených poskytovatelům sociálních služeb, starostům obcí a organizacím poskytujících související služby a prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s poskytovateli služeb, příp. organizacemi poskytujícími související služby. Poskytovatelé, dle zkušeností CpKP, díky své každodenní činnosti znají velmi dobře problematiku sociálních služeb a mohou nám mnoho říci také o uživatelích svých služeb.  Získaná data a informace budou vyhodnoceny a v diskuzi v pracovních skupinách a řídící skupině bude poté rozhodnuto o tom, na jakou cílovou skupinu osob či na jakou skupinu uživatelů služeb bude zaměřen detailnější průzkum potřeb realizovaný ve spolupráci se sociologem.

Výstupem aktivity bude zpracování následujících analýz: socio-demografická analýza, analýza poskytovatelů sociálních služeb, analýza potřeb uživatelů a konkrétních cílových skupin a analýza zdrojů systému. Analýzy budou podkladem pro práci pracovních skupin a řídící skupiny, budou zveřejněny a bude možné je připomínkovat.

Při oslovování poskytovatelů služeb a organizací poskytujících související služby bude CpKP vycházet z nejaktuálnějšího katalogu  či jiného přehledu organizací působících na Klatovsku a z Registru poskytovatelů sociálních služeb. O dalších organizacích působících na Klatovsku se také dozví při rozhovorech s poskytovateli. Na jednání řídící skupiny zazněla informace, že jedním z poskytovatelů služeb je také Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách.

Co se týče příspěvků na péči, údaje za rok 2012 poskytne úřad práce. Údaje za rok 2011 může poskytnout sociální odbor, ale jen prostřednictvím zpracovávaných zpráv – soc. odbor již nemá přístup do programu na zpracování příspěvků. Dle slov PhDr. Miškovičové, ředitelky Úřadu práce Klatovy, údaje o příspěvcích na péči, které úřad práce může poskytnout, nevypovídají, bohužel, o tom, jak je s příspěvkem nakládáno, např. zda je využit k zajištění celodenní péče od blízké osoby.

JUDr. Štancl, místostarosta města, vznesl dotaz ohledně způsobu zjišťování informací od uživatelů drog. Opět budeme i u této cílové skupiny nejprve zjišťovat informace od poskytovatelů služeb. V případě, kdy by se ukázalo, že je třeba realizovat detailnější průzkum potřeb této cílové skupiny, navrhne CpKP ve spolupráci se socioložkou, jak průzkum zrealizovat, jakou metodou potřebné informace získat s ohledem na skutečnost, že kontaktování a oslovení této cílové skupiny je problematické.

- Vyhodnocení realizace 1. komunitního plánu

CpKP připraví tabulku pro popis realizace jednotlivých aktivit z 1.komunitního plánu. Na vyhodnocení aktivit bude spolupracovat s Ing. Schmidovou. Informace o realizovaných aktivitách budou sbírány také při rozhovorech s poskytovateli služeb a prostor bude také na 1. veřejném setkání.

- Informační kampaň

Během realizace projektu bude průběžně zajištěna informační kampaň za účelem informování poskytovatelů a uživatelů služeb, představitelů obcí a měst i široké veřejnosti o projektu. Zdrojem informací  budou  internetové stránky města Klatovy, dále se bude využívat regionální a místní tisk, obecní vývěsky a rozhlas v obcích. V neposlední řadě budou distribuovány letáčky na místa s větší koncentrací obyvatel, jako jsou městské a obecní knihovny, čekárny lékařů a další.

V této souvislosti požádala paní Eberlová, zda by bylo možné poskytnout CpKP informace týkající se místního zpravodaje města (termín uzávěrky), přehled dalších místních zpravodajů obcí v klatovském regionu (termíny uzávěrek, kontakty), pokud je k dispozici, a informaci o mikroregionech působících na Klatovsku.

Byla také diskutována spolupráce CpKP a partnera na realizaci aktivit projektu. CpKP by uvítalo, kdyby mohl sociální odbor zajišťovat komunikaci se starosty obcí zapojených do 2.etapy kpss, zveřejňování informací na webové stránce města, v místním zpravodaji či v regionálním tisku (na základě stávajících kontaktů města s novináři místních deníků). Dále bude třeba nalézt zájemce o spolupráci např. z řad aktivních seniorů, maminek na mateřské dovolené, studentů, nezaměstnaných, kteří by spolupracovali při distribuci letáků a sběru dat při zjišťování potřeb cílových skupin.

Paní Křivohlavá, vedoucí Odboru soc.věcí a zdravotnictví MěÚ Klatovy také požádala o možnost představit projekt starostům obcí v regionu. Bude tak zajištěna lepší odezva na plánované dotazníkové šetření pro starosty obcí a na další spolupráci. Setkání bylo naplánováno na 25. 6. 2013 v 10 hod.

- Připomínkování a schválení dokumentů

- dotazníky

  - paní Bílá, Městský úřad Plánice: dotazník pro starosty obcí - v bodě 8.a) není vhodné označení „sociální byt“. Informace o bytovém fondu obcí se s největší pravděpodobností bude dotýkat pouze Klatov a Plánice. Vzhledem k tomu, že problematika sociálních bytů není legislativně upravena, existuje více výkladů tohoto termínu z různých pohledů. Vzhledem k výši nájmu obecních bytů v Plánici by bylo možné označit všechny místní obecní byty jako sociální. Po diskuzi bylo zvoleno označení „byty pro občany nacházející se v sociálně nepříznivé situaci“

  - paní Bílá: dotazník pro starosty obcí - v bodě 8.a) označení „DPS“ není zcela jasné, lépe vypsat celý název „dům s pečovatelskou službou“

  - paní Bílá: dotazník pro starosty - v bodě 11. Odhady počtu osob cílových skupin na území obce – cílová skupina – osoby s postižením, senioři se sníženou soběstačností – je třeba konkrétněji definovat tyto cílové skupiny. Po diskuzi bude definování cílových skupin opraveno na osoby s postižením (všechny věkové kategorie), senioři se sníženou soběstačností (věková kategorie 65+). Obecně bude problém stanovit počet osob za Plánici vzhledem k velikosti města. CpKP vycházelo z toho, že zejména na menších obcích by mohli mít přehled o osobách cílových skupin.  Starostové  zde vyplní odhad (povědomí v obci) o počtech osob.

- Základní listina kpps na Klatovsku – 2. etapa, Statut a jednací řád řídící skupiny

  - schváleno v předložené podobě

- Různé – diskuze

a)   Zaměření pracovních skupin v podobě, v jaké byly přestaveny v úvodu jednání, bylo schváleno.

Paní Bílá poskytne seznam kontaktů na osoby, které by mohly být členy pracovních skupin a

které by byly aktivní při zjišťování potřeb cílových skupin, apod. (distribuce dotazníků, sběr dat).

CpKP poté zajistí jejich oslovení. Další členové pracovních skupin vzejdou při 1. veřejném

setkání.

b)  Platnost komunitního plánu, který vznikne jako výstup projektu, byla stanovena pro období

2014 – 2019. Dle informace od paní Křivohlavé současný komunitní plán platí do zpracování

nového.

c)  Další setkání řídící skupiny bylo předběžně stanoveno na přelom září / října 2013.

d)  Byl schválen termín 1. veřejného setkání na 22. 10. 2013. Konkrétní místo konání bude ještě

upřesněno.

- Zpracováno dne: 12. 6. 2013

Zpracovala: Šárka Fremrová, CpKP západní Čechy

Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP západní Čechy